## Eval-Java
Eval To-Do List | [5 empty] | Temps Total | 489 | 8.15
[6 empty] | Terminee | 489
[6 empty] | Restant | 0
[6 empty] | AvanAvancement | 100%
# | To-do | Type | Description | Estimation(mn) | Status
1 | Preparation environnement docker | Autre | Java 17, MySQL 8.0.33 | 15 | Completed
2 | Configuration Google API | Autre | Configuration integration Google Drive, | 120 | Completed
3 | Configuration Google API | Autre | Google Calendar and Gmail | 10 | Completed
4 | Configuration Google API | Autre | parametrage app.properties | 3 | Completed
5 | Reconstruction MCD | Autre |  | 60 | Completed
6 | Data Manage | Metier | creation Service , Repository et controller | 15 | Completed
7 | Data Manage | Metier | fonction reset dans la classe DataService | 15 | Completed | Tasks Not Started | 0
8 | Data Manage | Metier | test fonctionnalite | 10 | Completed
9 | Data reset Manage | Affichage | Bouton reset data | 3 | Completed | Tasks In Progress | 0
10 | Data reset Manage | Integration | DataController appelle reset | 3 | Completed | Tasks Completed | 32
11 | Data reset Manage | Metier | test fonctionnalite | 10 | Completed
12 | Creation table budget et depense | Metier | Creer les tables budget et depenses, | 5 | Completed
13 | Creation table budget et depense | Metier | Modifier les tables ticket/lead | 5 | Completed
14 | Creation table alert_setting | Autre | Table alert_setting pour stocker le taux d'alerte | 2 | Completed
15 | Creation entite budget et depense | Metier | Entity (les 2) , Repository (les 2) , service (BudgetService) et controller (BudgetController) | 15 | Completed
16 | Liste budget | Affichage | Tableau listant tout les budgets | 15 | Completed
17 | Controller budget | Integration | Insertion, liste budget, liste depense | 20 | Completed
18 | Budget | Metier | test fonctionnalite | 10 | Completed
19 | Modif ticket/lead | Metier | Lier ticker/lead a une depense | 10 | Completed
20 | Formulaire ajout bugdet | Affichage | creation page d'insertion | 20 | Completed
21 | Ajout depense | Metier | test fonctionnalite | 10 | Completed
22 | Formulaire ajout depense | Affichage | creation colonne avec bouton de redirection vers l'insertion dans page all lead et all ticket | 5 | Completed
23 | Formulaire ajout depense | Affichage | creation page d'insertion | 5 | Completed
24 | Fonction creation depense | Metier | creation depense pour ticket et pour lead | 25 | Completed
25 | Integration ajout depense | Integration | insertion | 10 | Completed
26 | Depense | Metier | test fonctionnalite | 10 | Completed
27 | alerte budget | Metier | creation entite , repository, service | 20 | Completed
28 | alerte budget | Metier | creation fonction pour budget atteint et depasse | 15 | Completed
29 | alerte budget | Affichage | message d'alerte | 3 | Completed
30 | alerte budget | Integration | alertRateExceeded | 5 | Completed
31 | alerte budget | Integration | budgetExceeded | 5 | Completed
32 | alerte budget | Metier | test fonctionnalite | 10 | Completed

## Eval-C#
Eval To-Do List
| # | To-do | Type | Description | Estimation(mn) | Status
| 1 | Preparation environnement | Autre | installation Rider, C# | 35 | Completed
| 2 | login | Affichage | formulaire de login | 26 | Completed
| 3 | login | Metier | service et fonction loginApi | 46 | Completed
| 4 | login | Integration | controller, fonction loginByApi | 17 | Completed
| 5 | dashboard | Affichage | creation 3 graphes et filtre entre 2 date | 41 | Completed
| 6 | dashboard | Metier | fonction getTotalBudget | 26 | Completed
| 7 | dashboard | Metier | fonction getLead, geticket | 28 | Completed
| 8 | dashboard | Metier | fonction getTotalLead et getTotalTicket | 37 | Completed
| 9 | dashboard | Integration | controller, recuperation données | 34 | Completed
| 10 | modif Taux | Affichage | formulaire de modif | 21 | Completed
| 11 | modif Taux | Metier | fonction modifTaux vers api | 37 | Completed
| 12 | modif Taux | Integration | controller envoi des données | 16 | Completed
| 13 | Liste Lead | Affichage | tableau de lead | 30 | Completed
| 14 | Liste Lead | Metier | fonction getLeadByStatus | 42 | Completed
| 15 | Liste Lead | Integration | controller, implémentation lien sur graphes | 14 | Completed
| 16 | Liste Ticket | Affichage | tableau de ticket | 32 | Completed
| 17 | Liste Ticket | Metier | fonction getTicketByPriority | 38 | Completed
| 18 | Liste Ticket | Integration | controller, implémentation lien sur graphes | 33 | Completed
| 19 | Liste Budget | Affichage | tableau budget | 29 | Completed
| 20 | Liste Budget | Metier | fonction getBudget | 14 | Completed
| 21 | Liste Budget | Integration | controller, implémentation lien sur graphes | 30 | Completed
| 22 | update/delete Lead/Ticket/Budget | Affichage | formulaire update, bouton delete | 23 | Completed
| 23 | update/delete Lead/Ticket/Budget | Metier | fonction save et delete avec api | 32 | Completed
| 24 | update/delete Lead/Ticket/Budget | Integration | controller, envoies des données et gestion redirection | 39 | Completed